## Sheet1
| 9월 |  |  | 10월 |  |  |  |  | 11월 |  |  |  | 12월
| 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18
제안 및 1차 발표 |  |  | 추석 |  |  |  | 중간고사 | 중간데모
기반 내용 습득
안드로이드 GUI 개발
안드로이드 기능 구현
서버설계
데이터 베이스 설계
테스팅 및 디버그
추가 기능구현
| 1차 기능 구현(일반 노래방 어플리케이션) | [7 empty] | 2차 기능구현(연습모드와 로그인 시스템 도입)
| 9월 |  |  | 10월
| 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |  | 1차 목표 : 채점기능이 없는 간단한 노래방 모바일 어플리케이션
기반 내용 습득 |  |  | 추석 |  |  |  | 중간고사 | 중간데모
음원 준비 및 영상 제작
안드로이드 GUI 개발
채점알고리즘 구현
로그인 기능
음원 및 영상 재생
녹음 기능
테스팅 및 디버그
| 11월 |  |  |  | 12월
| 6 | 13 | 20 | 27 | 4 |  |  | 2차 목표 : 연습모드와 로그인 시스템, 채점기능이 도입된 완성된 모바일 어플리케이션
듀엣 기능 추가 |  |  |  |  | 최종데모
채점 고도화 및 파형 추가
UI개선 및 접근성 확장
연습모드 구현
테스팅 및 디버그
추가 기능 구현